План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 100-летия создания Военно-воздушных сил

в Кемеровском муниципальном районе в 2012г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Место проведения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1. | Составление списков граждан, проходивших службу в ВВС | до 16.07.2012г. |  | Коляденко М.В. |  |
| 2. | Разработать план-сценарий проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летия создания Военно-воздушных сил | до 23.07.2012г. |  | Коляденко М.В. |  |
| 3. | Организовать и провести торжественный прием главы района с заслуженными жителями района, проходивших службу в ВВС | до 12.08.2012г. | РДК п. Металлплощадка | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |  |
| 4. | Возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. | до 12.08.2012г. |  | Лойченко Ю.А. Коляденко М.В. |  |
| 5. | Подготовка распоряжения администрации Кемеровского муниципального района о награждении районными наградами граждан, достойно выполнивших воинский долг в рядах Военно-Воздушных Сил и активно участвующих в общественной жизни района | до 01.08.2012г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 6. | Оказать материальную помощь семьям летчиков, погибшим в Афганистане | до 13.08.2012г. |  | Коляденко М.В. |  |
| 7. | Провести углубленный медицинский осмотр ветеранов ВВС | с 30.07. по 17.08. 2012г. |  | Коляденко М.В. |  |
| 8. | Подготовка проекта эскизов печатной (сувенирной) продукции | до 01.08.2012г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 9. | Поздравление ветеранов ВВС по месту жительства | июль-август (по графику) | Сельские поселения района | Коляденко М.В. |  |
| 2. Редакционная деятельность |
| 10. | Подготовка и опубликование текста праздничного поздравления главы района с днем Военно-Воздушных Сил в средствах массовой информации | до 11.08.2012 г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий празднования 100-летия создания Военно-Воздушных Сил | август 2012г. |  | Лойченко Ю.А. |  |
| 3. Культурно - досуговая деятельность |
| 12. | Проведение мероприятий при участии учреждений социальной сферы, посвященных 100-летию создания Военно-воздушных сил (по отдельному плану) | июль- август 2012г. | учреждения социальной сферы | Коляденко М.В. | Осветить в районной газете «Заря» и разместить на сайте. |
| 13. | Показательные выступления ВПК «Десантник» | 13.08.2012 11.00 | с.Елыкаево | Коляденко М.В. |  |