ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Кемеровского муниципального района

от_________№____________

План мероприятий

по подготовке и проведению Дня Шахтера в 2013 году в Кемеровском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Место проведения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организационные мероприятия |
| 1. | Создать рабочие группы по подготовке празднования Дня Шахтера в сельских поселениях Кемеровского муниципального района. | В срок до 21.06.2013 г. |  | Главы сельских поселений (по согласованию) | По поселениям |
| 2. | Комиссии и рабочим группам разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке празднования Дня Шахтера и не реже 2-х раз в месяц на своих заседаниях рассматривать ход их выполнения. | В срок до 24.06.2013 г. |  | Прохачев Юрий Владимирович |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 3. | Подготовить списки: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца; - престарелых (за 70 лет) родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 24.06.2013 г. |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 4. | Провести обследование социально-бытовых условий, составить социальные паспорта: - вдов погибших шахтеров, имеющих на иждивении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. - престарелых родителей, вдов погибших шахтеров, нуждающихся в социальной поддержке. | 24.06.2013 г. |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 5. | Организовать встречу вдов погибших шахтеров с участием заместителя Губернатора Кемеровской области. | 26.07.2013 г. | РДК п. Металл-площадка | Лойченко Юлия Александровна | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 6. | Подготовить и направить поздравительные открытки заслуженным, почетным шахтерам, ветеранам труда, передовикам производства угольной промышленности, шахтерским вдовам, главам шахтерских городов и районов, в угольные компании и предприятия. | В срок до 10.08.2013 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 7. | Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению малоимущих семей углем. | Июнь-август 2013 г. | Поселения района | Прохачев Юрий Владимирович | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Харланович Владимир Васильевич (по согласованию) |  |
| 8. | Провести углубленный медицинский осмотр ветеранов – шахтеров врачами – специалистами | В срок до 23.08.2013 г. | Поселения района, МБУЗ «ЦРБ Кемеровского района» | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать праздничное поздравление для ветеранов угольных предприятий, находящихся в данный период времени на лечении в МБУЗ «ЦРБ Кемеровского района». | Август 2013 г. | МБУЗ «ЦРБ Кемеровского района» | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 10. | Организовать медицинское сопровождение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера на территории района. | Август 2013 г. |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 11. | Принять участие в сельскохозяйственной ярмарке г. Кемерово. | Август 2013 г. |  | Абдуллин Азат Нилович | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 12 | Провести работы по благоустройству п. Разведчик к районному празднованию Дня Шахтера. | В срок до 20.08.2013 г. |  | Корыткина Ольга Николаевна |  |
| 2. Редакционная деятельность |
| 13. | Создать страницу на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященную подготовке и проведению Дня Шахтера. | В срок до 16.07.2013 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
| 14. | Размещение баннеров на тему угольной промышленности ко Дню Шахтера на территории сельских поселений. | В срок до 05.07.2013 г. | Кемеровский район | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 15. | Обеспечить освещение в местных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о работе лучших шахтерских коллективов, лучших представителей шахтерских профессий (праздничный выпуск газеты «Заря»). | Июнь – август 2013 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
| 3. Торжественные собрания, приемы |
| 16. | Организовать и провести торжественный прием главы района с вручением наград с заслуженными работниками угольной промышленности района, посвященный празднованию Дня шахтера. | 23.08.2013 г. | ДК п. Разведчик | Шляпин Александр Федорович | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  |  |  |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
|  |  |  |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 17. | Принять участие в торжественном собрании в честь профессионального праздника Дня Шахтера в г.Ленинск-Кузнецкий (по отдельному сценарию). | 24.08.2013 г. | г. Ленинск-Кузнецкий | Середюк Илья Владимирович |  |
|  |  |  |  | Шляпин Александр Федорович |  |
| 18. | Провести торжественные собрания, посвященные празднованию Дня Шахтера в поселениях Кемеровского муниципального района (по отдельным сценариям) | По графику | По решению глав поселений | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | Комиссия |  |
| 19. | Принять участие в поздравлениях на торжественных собраниях угольных предприятий Кемеровского муниципального района. | По графику предприятий | Угольные предприятия | Середюк Илья Владимирович | Поздравления, вручение наград |
|  |  |  |  | Шляпин Александр Федорович |  |
| 20. | Провести мероприятия в образовательных учреждениях (по отдельному сценарию). | Июнь - август 2013 г. | Образовательные учреждения района | Коляденко Марина Вениаминовна | Осветить мероприятие в районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 4. Мероприятия по прославлению шахтерского труда |
| 21. | Экскурсии в музеи г. Кемерово: «Красная горка», «Краеведческий музей», к монументу Э. Неизвестного «Памяти шахтерам Кузбасса». | Июнь - август 2013 г. | Музеи г. Кемерово | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
| 22. | Совершить в храмах и часовнях Кемеровского района панихиды и литии в память о погибших шахтерах. | Август 2013 г. |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |  |
| 23. | Организовать минуту памяти погибших шахтеров в день празднования на территории поселений. | Август 2013 г. |  | Коляденко Марина Вениаминовна |  |
|  |  |  |  | Лойченко Юлия Александровна |  |
|  |  |  |  | Главы поселений (по согласованию) |  |

Первый заместитель

главы района															А.Ф. Шляпин