ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"

|  | Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3

2. Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии	8

3. Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	21

4. Реестр проектов, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	21

1. Общие положения

Настоящий раздел содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения муниципального округа.

Документ включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий нового по строительству, реконструкции, техническому и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Все мероприятия (проекты) имеют уникальный номер вида  "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО (001 – МКП "ЭнергоРесурс КМО");

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- для источников:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" -подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- для тепловых сетей:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций и ЦТП;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций и ЦТП;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

".09" - подгруппа проектов наладки и регулировки тепловых сетей;

".10" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС;

".11" - подгруппа проектов строительства тепловых сетей ГВС.

Нумерация проектов осуществляется в произвольном порядке в рамках ЕТО.

При разработке схемы теплоснабжения Кемеровского муниципального округа принята инвестиционная программа МКП "ЭнергоРесурс КМО". Инвестиционные программы, концессионные соглашения, утвержденные ремонтные, ремонтно-строительные программы, планы строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по АО "Теплоэнерго" отсутствуют. Информация по инвестиционным программам, концессионным соглашениям, утвержденным ремонтным, ремонтно-строительным программам, планам строительства, реконструкции и капитального ремонта оборудования источников и тепловых сетей по ООО "НТСК" не предоставлена.

Таблица 1. Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №001 МКП "ЭнергоРесурс КМО", с планируемыми капитальными вложения в реализацию мероприятий в тыс. руб. без НДС

| Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего смета проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Источники инвестиций, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные средства, в том числе: | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства из прибыли | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - расходы на ремонт основных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - средства за присоединение потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - бюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источник не определен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 22 001 | 25 644 | 29 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 22 001 | 47 645 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 | 76 953 |
| Проект 001.01.02.001. "Реконструкция котельной с. Андреевка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 318 | 970 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 318 | 1 288 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Проект 001.01.02.002. "Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 440 | 1 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 440 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
| Проект 001.01.02.003. "Реконструкция котельной с. Барановка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 318 | 1 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 318 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
| Проект 001.01.02.004. "Реконструкция котельной п. Щегловский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 034 | 335 | 3 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 034 | 1 369 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 | 4 709 |
| Проект 001.01.02.005. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 708 | 450 | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 708 | 1 159 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 |
| Проект 001.01.02.006. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 755 | - | 1 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 755 | 755 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 |
| Проект 001.01.02.007. "Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 437 | 335 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 437 | 772 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 | 1 472 |
| Проект 001.01.02.008. "Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 930 | 2 484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 930 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 | 4 413 |
| Проект 001.01.02.009. "Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 247 | 1 556 | 927 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 247 | 2 803 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 3 730 |
| Проект 001.01.02.010. "Реконструкция котельной д. Старочервово К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 745 | 1 029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 745 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 | 1 774 |
| Проект 001.01.02.011. "Реконструкция котельной д. Старочервово К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 543 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 543 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 | 2 027 |
| Проект 001.01.02.012. "Реконструкция котельной д. Тебеньковка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 235 | 1 242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 235 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 | 1 476 |
| Проект 001.01.02.013. "Реконструкция котельной с. Силино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 027 | 335 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 027 | 1 362 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Проект 001.01.02.014. "Реконструкция котельной п. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 2 746 | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 2 746 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 | 3 494 |
| Проект 001.01.02.015. "Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 925 | 880 | 2 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 925 | 1 806 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 | 3 942 |
| Проект 001.01.02.016. "Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 437 | 437 | 1 497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 437 | 874 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 | 2 371 |
| Проект 001.01.02.017. "Реконструкция котельной с. Ягуново" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 2 606 | 2 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 2 606 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 625 |
| Проект 001.01.02.018. "Реконструкция котельной п. Новоискитимск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 756 | 562 | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 756 | 1 318 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 | 2 293 |
| Проект 001.01.02.019. "Реконструкция котельной д. Береговая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Проект 001.01.02.020. "Реконструкция котельной п. Кузбасский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 197 | 2 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 197 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 | 3 851 |
| Проект 001.01.02.021. "Реконструкция котельной Разведчик К-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 391 | - | 1 742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 391 | 391 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Проект 001.01.02.022. "Реконструкция котельной Разведчик К-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 391 | - | 1 323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 391 | 391 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 |
| Проект 001.01.02.023. "Реконструкция котельной п. Пригородный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 949 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 949 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Проект 001.01.02.024. "Реконструкция котельной с. Мазурово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 1 282 | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 1 282 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| Проект 001.01.02.025. "Реконструкция котельной с. Березово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 426 | 1 645 | 1 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 426 | 3 071 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 | 4 324 |
| Проект 001.01.02.026. "Реконструкция котельной п. Новостройка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 835 | 1 933 | 2 877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 835 | 2 768 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 |
| Проект 001.01.02.027. "Реконструкция котельной д. Сухая речка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 508 | 335 | 1 938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 508 | 1 843 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| Проект 001.01.02.028. "Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 1 194 | - | 1 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 1 194 | 1 194 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| Проект 001.01.02.029. "Реконструкция котельной п. Ясногорский К1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Проект 001.01.02.030. "Реконструкция котельной п. Ясногорский К3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Проект 001.01.02.031. "Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |

2. Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии

Детальное описание мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии приведено в документе "Схема теплоснабжения Кемеровского муниципального округа до 2034 года. Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии".

Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в Схему теплоснабжения в прогнозных ценах, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах, в тыс. руб. без учета НДС

| № п/п | Шифр проекта | Наименование мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕТО №001 - МКП "ЭнергоРесурс КМО" | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |  |
| 1 |  | Реконструкция котельной с. Андреевка | 0 | 318 | 970 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 |  |
| 1.1 | 001.01.02.001. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 76,46 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.2 | 001.01.02.001. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Андреевка | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.3 | 001.01.02.001. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 1.4 | 001.01.02.001. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2 |  | Реконструкция котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 |  |
| 2.1 | 001.01.02.002. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 21,73 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.2 | 001.01.02.002. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Усть-Хмелевка | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.3 | 001.01.02.002. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 2.4 | 001.01.02.002. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 80 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3 |  | Реконструкция котельной с. Барановка | 0 | 318 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041 |  |
| 3.1 | 001.01.02.003. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 54,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.2 | 001.01.02.003. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Барановка | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.3 | 001.01.02.003. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 3.4 | 001.01.02.003. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4 |  | Реконструкция котельной п. Щегловский | 0 | 1034 | 335 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709 |  |
| 4.1 | 001.01.02.004. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 233,86 т | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.2 | 001.01.02.004. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.3 | 001.01.02.004. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Щегловский | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.4 | 001.01.02.004. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 4.5 | 001.01.02.004. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 250 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-1 | 0 | 708 | 450 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 |  |
| 5.1 | 001.01.02.005. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной ДК вместимостью 30,03 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.2 | 001.01.02.005. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной ДК с. Верхотомское К-1 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.3 | 001.01.02.005. | Установка системы видеонаблюдения на котельной ДК (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 5.4 | 001.01.02.005. | Установка защитного ограждения по периметру котельной ДК - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 755 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 |  |
| 6.1 | 001.01.02.006. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной вместимостью 43,59 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.2 | 001.01.02.006. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной с. Верхотомское К-2 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.3 | 001.01.02.006. | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 6.4 | 001.01.02.006. | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7 |  | Реконструкция котельной с. Верхотомское К-3 | 0 | 437 | 335 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 |  |
| 7.1 | 001.01.02.007. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Ростелеком вместимостью 51,38 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7.2 | 001.01.02.007. | Установка системы видеонаблюдения на котельной Ростелеком (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 7.3 | 001.01.02.007. | Установка защитного ограждения по периметру котельной Ростелеком - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8 |  | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1930 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 |  |
| 8.1 | 001.01.02.008. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 492,06 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8.2 | 001.01.02.008. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-1 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 8.3 | 001.01.02.008. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9 |  | Реконструкция котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 1556 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 |  |
| 9.1 | 001.01.02.009. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 104,37 т | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.2 | 001.01.02.009. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Елыкаево К-3 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.3 | 001.01.02.009. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 9.4 | 001.01.02.009. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 270 м, из профлиста H = 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10 |  | Реконструкция котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 745 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774 |  |
| 10.1 | 001.01.02.010. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на Школьной котельной №1 вместимостью 58,63 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.2 | 001.01.02.010. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на Школьной котельной д. Старочервово К-1 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.3 | 001.01.02.010. | Установка системы видеонаблюдения на Школьной котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 10.4 | 001.01.02.010. | Установка защитного ограждения по периметру Школьной котельной №1 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11 |  | Реконструкция котельной д. Старочервово К-2 | 0 | 1543 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 |  |
| 11.1 | 001.01.02.011. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной Детского сада вместимостью 27,98 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.2 | 001.01.02.011. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Детского сада д. Старочервово К-2 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.3 | 001.01.02.011. | Установка системы видеонаблюдения на котельной Детского сада (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 11.4 | 001.01.02.011. | Установка защитного ограждения по периметру котельной Детского сада - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12 |  | Реконструкция котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 235 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |  |
| 12.1 | 001.01.02.012. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 16,93 т | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.2 | 001.01.02.012. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Тебеньковка | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.3 | 001.01.02.012. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 12.4 | 001.01.02.012. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 50 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13 |  | Реконструкция котельной с. Силино | 0 | 1027 | 335 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 |  |
| 13.1 | 001.01.02.013. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 45,03 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.2 | 001.01.02.013. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Силино | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.3 | 001.01.02.013. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 13.4 | 001.01.02.013. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 140 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14 |  | Реконструкция котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2746 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494 |  |
| 14.1 | 001.01.02.014. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (3 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (3 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува ДН 6 5,5 кВт (3 шт.) | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14.2 | 001.01.02.014. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Звездный | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 14.3 | 001.01.02.014. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №4 (камера видеонаблюдения - 4 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15 |  | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 880 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 |  |
| 15.1 | 001.01.02.015. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 145,53 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.2 | 001.01.02.015. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.3 | 001.01.02.015. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-1 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.4 | 001.01.02.015. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 15.5 | 001.01.02.015. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16 |  | Реконструкция котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 437 | 437 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371 |  |
| 16.1 | 001.01.02.016. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 50,04 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.2 | 001.01.02.016. | Установка частотных преобразователей: 7,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 5,5 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - (3 шт.) | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.3 | 001.01.02.016. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Мозжуха К-2 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.4 | 001.01.02.016. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 16.5 | 001.01.02.016. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 125 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17 |  | Реконструкция котельной с. Ягуново | 0 | 2606 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 |  |
| 17.1 | 001.01.02.017. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 405,88 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.2 | 001.01.02.017. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (5 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (5 шт.); 3,45 кВт (5 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (5 шт.) | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.3 | 001.01.02.017. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Ягуново | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.4 | 001.01.02.017. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 17.5 | 001.01.02.017. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 220 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18 |  | Реконструкция котельной п. Новоискитимск | 0 | 756 | 562 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |  |
| 18.1 | 001.01.02.018. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 85,73 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.2 | 001.01.02.018. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 9-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.3 | 001.01.02.018. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новоискитимск | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.4 | 001.01.02.018. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 18.5 | 001.01.02.018. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 90 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 19 |  | Реконструкция котельной д. Береговая | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |  |
| 19.1 | 001.01.02.019. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 7 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20 |  | Реконструкция котельной п. Кузбасский | 0 | 1197 | 2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3851 |  |
| 20.1 | 001.01.02.020. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 357,95 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.2 | 001.01.02.020. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Кузбасский | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.3 | 001.01.02.020. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 20.4 | 001.01.02.020. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 230 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21 |  | Реконструкция котельной Разведчик К-1 | 0 | 391 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |  |
| 21.1 | 001.01.02.021. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 37,91 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.2 | 001.01.02.021. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-1 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.3 | 001.01.02.021. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 21.4 | 001.01.02.021. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 190 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22 |  | Реконструкция котельной Разведчик К-2 | 0 | 391 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |  |
| 22.1 | 001.01.02.022. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 30,99 т | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.2 | 001.01.02.022. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной Разведчик К-2 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.3 | 001.01.02.022. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 22.4 | 001.01.02.022. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23 |  | Реконструкция котельной п. Пригородный | 0 | 949 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 |  |
| 23.1 | 001.01.02.023. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 89,29 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23.2 | 001.01.02.023. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 23.3 | 001.01.02.023. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 150 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24 |  | Реконструкция котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 1282 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 |  |
| 24.1 | 001.01.02.024. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 82,54 т | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.2 | 001.01.02.024. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (2 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (2 шт.) | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.3 | 001.01.02.024. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Мазурово | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 24.4 | 001.01.02.024. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25 |  | Реконструкция котельной с. Березово | 0 | 1426 | 1645 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324 |  |
| 25.1 | 001.01.02.025. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №2 вместимостью 346,96 т | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.2 | 001.01.02.025. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.3 | 001.01.02.025. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной с. Березово | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.4 | 001.01.02.025. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №2 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 25.5 | 001.01.02.025. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №2 - 170 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26 |  | Реконструкция котельной п. Новостройка | 0 | 835 | 1933 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5645 |  |
| 26.1 | 001.01.02.026. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №1 вместимостью 662,31 т | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.2 | 001.01.02.026. | Установка частотных преобразователей: 51,75кВт (2 шт.) на дымосос ДН 11,2-1500 45 кВт (2 шт.); 3,45 кВт (6 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт - 6 шт. | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.3 | 001.01.02.026. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной п. Новостройка | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.4 | 001.01.02.026. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №1 (камера видеонаблюдения - 3 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 26.5 | 001.01.02.026. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №1 - 200 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ря | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27 |  | Реконструкция котельной д. Сухая речка | 0 | 1508 | 335 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |  |
| 27.1 | 001.01.02.027. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной №3 вместимостью 141,44 т | 0 | 0 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.2 | 001.01.02.027. | Установка частотных преобразователей: 6,5 кВт (4 шт.) на дымосос ДН 6,3-1500 5,5 кВт (4 шт.); 3,45 кВт (4 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (4 шт.) | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.3 | 001.01.02.027. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной д. Сухая речка | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.4 | 001.01.02.027. | Установка системы видеонаблюдения на котельной №3 (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 27.5 | 001.01.02.027. | Установка защитного ограждения по периметру котельной №3 - 19 0м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28 |  | Реконструкция котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 1194 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 |  |
| 28.1 | 001.01.02.028. | Строительство площадки для хранения золо-шлаковых отходов на котельной вместимостью 48,44 т | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.2 | 001.01.02.028. | Установка частотных преобразователей: 17,25 кВт (1 шт.) на дымосос ДН 8-1500 15 кВт (1 шт.); 3,45 кВт (3 шт.) на вентилятор поддува 3 кВт (3 шт.) | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.3 | 001.01.02.028. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной г. Кемерово, ул. Пчелобаза | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.4 | 001.01.02.028. | Установка системы видеонаблюдения на котельной (камера видеонаблюдения - 2 шт., видеорегистратор - 1 шт., жесткий диск 4 Тб- 1 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт., модем - 1 шт., роутер - 1 шт., расходный материал для монтажа) | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 28.5 | 001.01.02.028. | Установка защитного ограждения по периметру котельной - 100 м, из профлиста H - 2 м и колючей проволоки в 3 ряда | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 29 |  | Реконструкция котельной п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |  |
| 29.1 | 001.01.02.029. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №1 п. Ясногорский К1 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 30 |  | Реконструкция котельной п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |  |
| 30.1 | 001.01.02.030. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №3 п. Ясногорский К3 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
| 31 |  | Реконструкция котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |  |
| 31.1 | 001.01.02.031. | Установка технических приборов учета тепловой энергии на котельной №2 с. Мазурово, ул. Лесхозная, 19 "Б" | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | собственные средства ТСО (нормативная прибыль) |
|  |  | ВСЕГО ПО МО: | 0 | 22001 | 25644 | 29309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76953 |  |

3. Реестр проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на период разработки схемы теплоснабжения не предусматривается.

4. Реестр проектов, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения не предусматриваются.